Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа п. Шальский

Пудожского муниципального района, Республики Карелия»

186167 Пудожский район, п. Шальский, ул. Октябрьская, д. 13, тел. 3-86-52

«Принято»:                                                                                                                                                                  «Утверждаю»:

на заседании Педагогического совета                                                                                                                   Директор

протокол № 4 от  «14» февраля 2022 г.                                                                                                                  МКОУ ООШ п. Шальский

__________________ Е.А. Смирнова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по повышению качества общего образования МКОУ «Основная общеобразовательная школа п. Шальский»

| Содержание карты | Дорожная карта «Повышение качества образования на 2022 г.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | - Федеральный закон от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Распоряжение № 52 р-П от 02.02.2022 г. Администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия «Об утверждении муниципального плана мероприятий поддержки общеобразовательных учреждений Пудожского муниципального района с низкими образовательными результатами на 2022 год» |
| Основные разработчики | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В., педагог организатор Якушева О.Н. представители методического объединения МКОУ ООШ п. Шальский Билык В.А., Михалевская Е.В. |
| Конечная цель | Повышение качества общего образования в МКОУ ООШ п. Шальский: - положительная динамика среднего балла по математике и русскому языку на ГИА; - уменьшение количества обучающихся, не преодолевших порог на ГИА; - подтверждение результатов промежуточной аттестации, в рамках мониторингов, ГИА; - положительная динамика результатов ВПР. |
| Задачи | - определить комплекс внешних и внутренних факторов, влияющих на снижение образовательных результатов; - разработать индивидуальную стратегию вывода школы из кризисного статуса; - построить индивидуальную программу перехода в эффективный режим функционирования; - организовать методическую поддержку и сопровождение реализации программы перехода ОУ в эффективный режим функционирования; - активизировать участие родительской общественности в деятельности ОУ. |
| Ожидаемые результаты | - рост качества образования обучающихся и эффективности образовательной деятельности, направленной на достижение планируемых результатов по различным предметам в контексте требований ФГОС ООО, СОО; - разработка и реализация дорожной карты перехода школы в эффективный режим функционирования; - активизация участия родительской общественности в деятельности школы. |

План мероприятий по повышению качества общего образования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| О 1 | Создание рабочей группы в ОУ, назначение координаторов | Февраль 2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В., педагог организатор Якушева О.Н. представители методического объединения МКОУ ООШ п. Шальский Билык В.А., Михалевская Е.В. | Приказ о создании рабочей группы |
| 12 | Комплексный анализ образовательной деятельности и условий ее реализации в школе | Март 2022 | Рабочая группа | Комплексный анализ |
| 13 | Анализ внутришкольного мониторинга для выявления обучающихся с низкими результатами. | Март 2022 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| 14 | Анализ результативности итоговой аттестации за последние 3 года с целью выявления причин низких результатов и динамики. | Март 2022 | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| 15 | Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ | На протяжении года | Заведующий СП Маничева А.В. | Получение информации о выполнении учебных программ и создание условий для реализации в полном объеме учебных программ |
| 16 | Анализ результатов окончания полугодия, учебного года с целью принятия управленческих решений | На протяжении года | Заведующий СП Маничева А.В. | Аналитические материалы |
| 17 | Создание системы кадровой поддержки: наставничество | На протяжении года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А. | Приказ о прикреплении наставника |
| 18 | Разработка дорожной карты | Февраль 2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В., педагог организатор Якушева О.Н. представители методического объединения МКОУ ООШ п. Шальский Билык В.А., Михалевская Е.В. | Дорожная карта |
| 19 | Защита и утверждение дорожной карты | Февраль 2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А. | Утвержденная дорожная карта |
| 110 | Текущий отчет по реализации дорожной карты | Апрель, ноябрь 2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А. | Аналитические материалы |
| - МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА |  |  |  |  |
| 21 | Анализ кадрового состава, данных о прохождении курсов повышения квалификации и их эффективности для определения образовательных маршрутов педагогов. Формирование запроса на курсы повышения квалификации, информационные семинары. | На протяжении года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А. | Аналитические материалы |
| 2 | Развитие кадрового потенциала школы: - участие в программе «Земский учитель» - увеличение притока новых кадров в школу | На протяжении года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А. | Решение проблемы недостатка квалифицированных кадров в школе. |
| 23 | Анкетирование педагогических работников об использовании электронных образовательных ресурсов, учебно-методических комплексов для определения маршрутов повышения эффективности в образовательной деятельности | Апрель 2022 | Заведующий СП Маничева А.В. | Аналитические материалы (итоги анкетирования) |
| 24 | Проведение совещания с педагогическими работниками по теме «Пути повышения качества образовательных и воспитательных результатов» | Март 2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Протокол совещания |
| .5 | Посещение практико-ориентированных (обучающих) курсов, семинаров для руководителей и педагогов на базе школ с высокими результатами обучения, на базе школ, вышедших из состава ШНОР или имеющих высокие результаты обучения: взаимопосещение уроков; методические консультации. | На протяжении года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Заявка на семинары, посещение семинаров педагогами и администрации школы |
| 26 | Анализ результатов независимых оценок качества образования (ВПР, ГИА), разработка рекомендаций для учителей-предметников по повышению качества образования. |  | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Выявление информации об уровне обученности и устранение пробелов в знаниях учащихся |
| .7 | Анализ результатов по итогам пробных работ в формате ГИА. | Март-Апрель 2022 | Заведующий СП Маничева А.В. | Выявление обучающихся с низкими результатами, с целью индивидуального планирования подготовки к ГИА. |
| 28 | Консультации для учащихся по вопросам подготовки к ГИА | На протяжении года | Заведующий СП Маничева А.В. | Проведенные консультации |
| 29 | Участие педагогов в заседаниях районных методических объединений учителей | На протяжении года | Руководители МО | Посещение РМО |
| - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ |  |  |  |  |
| 31 | Организация системы внеучебных и внеурочных мероприятий | На протяжении года | педагог организатор Якушева О.Н. | Проведение различных мероприятий |
| 32 | Анализ результатов мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг | По итогам учебного года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А. | Аналитические материалы |
| 33 | Совершенствование профилактической работы с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями | На протяжении года | педагог организатор Якушева О.Н., социальный пдагог | Совместное заседание педагогического коллектива, КДН, ПДН, наркологической службы |
| 34 | Организация профилактики профессионального выгорания педагогических работников | На протяжении года | педагог организатор Якушева О.Н. | Участие в семинарах |
| 35 | Индивидуальное консультирование родителей. Проведение родительских собраний, в том числе по изучению нормативно-правовой документации по процедуре проведения итогой аттестации в 9-х классах, ВПР. | На протяжении года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Позитивная динамика в изменениях отношений «Учитель-ученик-родитель» |
| 36 | Индивидуальное консультирование обучающихся | На протяжении года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. |  |
| 37 | Интерактивный круглый стол учителей-предметников с родительской общественностью |  | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. |  |
| - СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА В РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. |  |  |  |  |
| 41 | Участие во Всероссийских проверочных работах по учебным предметам | В течение года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Аналитическая справка |
| 42 | Анализ результатов окончания учебной четверти, полугодия, учебного года, с целью принятия управленческих решений. | В течение года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Аналитическая справка |
| 43 | Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах | В течение года | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В., педагог организатор Якушева О.Н. представители методического объединения МКОУ ООШ п. Шальский Билык В.А., Михалевская Е.В. | Увеличение количества учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах |
| - АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ |  |  |  |  |
| 51 | Участие и результативность в ГИА-2022 | По расписанию ГИА-2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Результаты ГИА-2022 |
| 52 | Проведение совещания по итогам результатов мониторинговых исследований качества образования, ГИА - 2022 | Июнь 2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А., заведующий СП Маничева А.В. | Протокол совещания |
| 53 | Анализ реализации Дорожной карты. | Декабрь 2022 | Директор МКОУ ООШ п. Шальский Смирнова Е.А. | Аналитическая справка |